## Dashboard
BÁO CÁO TỔNG HỢP KHỐI DỰ ÁN - TUẦN 28 & 29 - TỪ NGÀY 05.07.2026 ĐẾN NGÀY 18.07.2026
CÁC NỘI DUNG KHÁC
1. Hoàn thành PMO Handbook
2. Hoàn thành sơ đồ tổ chức Khối dự án
3. BCH DA tham gia học Revit (có điểm danh)
4. BIM Center
4.1. Tiếp tục đào tạo & chuẩn hoá
4.2. Xây dựng quy trình làm việc và phối hợp
4.3. Tống hợp, tích hợp và tạo Templete
4.4. Thiết lập môi trường dữ liệu chung CDE
4.5. Xây dựng Tools tự động hoá cho TPL.
5. Xây dựng bộ đơn giá chuẩn NTP/ĐTC
6. Phối hợp với P.Đấu thầu cho dự án mới
7. Xử lý xong hồ sơ Jinyu
8. Tiếp tục xử lý Sagemcom, HĐLH
9. DenEast: hồ sơ hoàn công, follow dự án
10. Rà soát và thống kê lại nhân sự K.DA
11. Phối hợp các bên rà soát bản quyền
KHÓ KHĂN - VƯỚNG MẮC - RỦI RO |  | GIẢI PHÁP & KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG & KIẾN NGHỊ | KPI
1. P. Bảo hành Bảo trì đang thiếu 1 Admin phụ trách báo giá, hồ sơ, lịch điều động nhân sự. | ➡️ | Điều chuyển Ms. Bé, TKDA DenEast, về phụ trách. | 1. Phân rã ngân sách Phú Hữu
2. Đơn giá vật tư/thiết bị/công tác tạm đang cao so với thị trường. | ➡️ | Tuyển dụng 01 nhân sự cứng về vật tư/thiết bị. Đầu tư phân kỳ vật tư/thiết bị/công tác tạm | 2. Tổng hợp ngân sách NaFoods, Charm, Salacia
3. Trình tự giao hiện tại: P.Đấu thầu khi trúng thầu → Phòng Dự án triển khai theo % | ➡️ | P.DA + P.MH + P.Đấu thầu phối hợp làm NS → P.Đấu thầu thêm %QL+LN → Trúng thầu → Giao lại ngân sách đã làm. | 3. Xây dựng JD, KPI… nhân sự KDA
4. Charm Ming: Nhà xe → Tháo hàng rào → Xin Hải quan → Lắp Camera → Gói camera chưa ký hợp đồng. | ➡️ | Phê duyệt triển khai trước gói camera trước khi ký hợp đồng. | 4. Đào tạo nhân sự dự án theo mô hình mới
5. Số liệu sử dụng ngân sách lấy từ P.TCKT cho các dự án hiện tại. | ➡️ | BOD phê duyệt cung cấp lại số liệu cập nhật đến hiện tại. Số liệu sau ngày 21.07.2026, PM/CHT dự án sẽ theo dõi. | 5. Số hoá dữ liệu lên Dashboard - Realtime

## Resource
THỐNG KÊ NHÂN LỰC KHỐI DỰ ÁN | [14 empty] | DANH SÁCH NHÂN SỰ KHỐI DỰ ÁN
TT | PHÒNG BAN - DỰ ÁN | QLDA | CHT/TBP | CHP/PP | QS | QA/QC | HSE | SD - BPTC | GSKT XD | GSKT MEP | THƯ KÝ | THỦ KHO | CNKT - CƠ HỮU | TỔNG CỘNG | TT | BỘ PHẬN - DỰ ÁN | HỌ VÀ TÊN | CHỨC DANH | MÔ TẢ CÔNG VIỆC HIỆN TẠI | KPI | LƯƠNG | BHXH + BHYT + CĐ | PHỤ CẤP | CHI PHÍ | CẤP BẬC | PHÂN HỆ | NGÀNH | Trình độ | CCHN | HẠNG
1 | P. BHBT |  | 1 | [9 empty] | 2 | 3 | 1 | PMO | Đỗ Việt Phương | Giám đốc điều hành |  | Phê duyệt |  |  |  | 0 | Giám đốc | Xây dựng | Dân dụng & Công nghiệp | Trên ĐH | Thiết kế & Giám sát | Hạng 1
2 | Khối văn phòng |  | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  | 10 | 2 | PMO | Võ Thị Hoa | Thư ký giám đốc | [5 empty] | 0 | Chuyên viên chính | Khác | Tài chính | Đại học
3 | BIM Center |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | PMO | Chung Hiu Vinh | Trợ lý Giám đốc | ISO, tiếng Trung, P.BHBT |  |  |  |  | 0 | Chuyên viên chính | Khác
4 | Phú Hữu | 0.5 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 6.5 | 4 | PMO_LLTC | Nguyễn Nhựt | Trưởng phòng PTLLTC |  | Kiểm tra Tiến độ, Ngân sách, BPTC, NTP/ĐTC |  |  |  | 0 | Trưởng phòng | Xây dựng
5 | DenEast | 2 | 2 | 4 | 1 |  | 1 |  | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 5 | PMO_LLTC | Nguyễn Thị Phương | CCM | [5 empty] | 0 | Chuyên viên chính | Khác
6 | Charm Ming |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.5 |  | 1 | 3.5 | 6 | PMO_LLTC_PKT | Lê Hồng Thanh | Trưởng nhóm kỹ thuật | [5 empty] | 0 | Trưởng nhóm | Xây dựng
7 | Dự án Miền Bắc |  |  | 2 | [8 empty] | 2 | 4 | 7 | PMO_LLTC_PKT | Nguyễn Duy Khương | Biện pháp thi công | [5 empty] | 0 | Chuyên viên chính | Xây dựng
8 | Reiwa |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 9 | 8 | PMO_LLTC_QAQC | Lê Phát Mạnh | QS/QA/QC | [5 empty] | 0 | Chuyên viên | QA/QC
9 | NaFoods |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 12 | 9 | PMO_LLTC_QS | Nguyễn Văn Tuấn | CCM |  | Trong phạm vi ngân sách đã giao |  |  |  | 0 | Phó phòng | QS
10 | Fanxipan | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 10 | PMO_LLTC_QS | Nguyễn Thị Bích Vy | CCM |  | Trong phạm vi ngân sách đã giao |  |  |  | 0 | Chuyên viên chính | QS
11 | Salacia | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 0.5 |  |  | 3.5 | 11 | PMO_LLTC_QS | Trần Hoàng Yến | CCM | [5 empty] | 0 | Chuyên viên chính | Khác
12 | Promea | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 5.5 | 12 | PMO_LLTC_PM | Hồ Quốc Phong | Quản lý dự án |  | Tiến độ, Ngân sách |  |  |  | 0 | Trưởng phòng | Xây dựng
Total |  | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 | 12 | 14 | 6 | 3 | 12 | 90 | 13 | PMO_HSE | Hoàng Minh Hùng | Trưởng phòng HSE | [5 empty] | 0 | Trưởng phòng | HSE
[15 empty] | 14 | BIM Center | Nguyễn Trung Dũng | Trưởng nhóm BIM | [5 empty] | 0 | Trưởng phòng | Khác
[15 empty] | 15 | BIM Center | Nguyễn Văn Đại | Nhân viên BIM | [5 empty] | 0 | Chuyên viên | MEP
[15 empty] | 16 | BIM Center | Lê Minh Duy Khang | Nhân viên BIM | [5 empty] | 0 | Chuyên viên | Khác
[15 empty] | 17 | DenEast | Nguyễn An Tuân | Quản lý dự án | [5 empty] | 0 | Trưởng phòng | MEP | Cơ
[15 empty] | 18 | DenEast | Nguyễn Thanh Xuất | Chỉ huy trưởng | [5 empty] | 0 | Trưởng phòng | Xây dựng
[15 empty] | 19 | DenEast | Trần Văn Lâm | Chỉ huy phó | [5 empty] | 0 | Trưởng nhóm | MEP | Điện
[15 empty] | 20 | DenEast | Hoàng Minh Vui | Chỉ huy phó | [5 empty] | 0 | Trưởng phòng | MEP
[15 empty] | 21 | DenEast | Hà Thanh Vũ | Chỉ huy phó | Quản lý NTP Dương Nhật. |  |  |  |  | 0 | Phó phòng | Xây dựng
[15 empty] | 22 | DenEast | Nguyễn Xuân Hoà | Quản lý dự án | Quản lý tiến độ & làm việc với CĐT |  |  |  |  | 0 | Trưởng phòng | MEP
[15 empty] | 23 | DenEast | Tô Văn Dũng | QS/QA/QC | [5 empty] | 0 | Trưởng nhóm | QS
[15 empty] | 24 | DenEast | Phạm Minh Nhật 99 | QS/QA/QC | [5 empty] | 0 | Chuyên viên | QS
[15 empty] | 25 | DenEast | Phạm Văn Khiển | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Chuyên viên chính | MEP | Điện
[15 empty] | 26 | DenEast | Phạm Ngọc Hà | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Chuyên viên | MEP | Điện
[15 empty] | 27 | DenEast | Thạch Thị Bé | Thư ký công trình | [5 empty] | 0 | Chuyên viên | Khác
[15 empty] | 28 | DenEast | Đỗ Thị Thùy | Thư ký công trình | [5 empty] | 0 | Chuyên viên | Khác
[15 empty] | 29 | DenEast | Nguyễn Đức Thành | Giám sát HSE | [5 empty] | 0 | Trưởng nhóm | HSE
[15 empty] | 30 | DenEast | Nguyễn Tiến Hải | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Chuyên viên | Xây dựng
[15 empty] | 31 | DenEast | Trần Thế Quốc | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Chuyên viên | Xây dựng
[15 empty] | 32 | DenEast | Nguyễn Ngọc Đông | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Chuyên viên chính | Xây dựng
[15 empty] | 33 | DenEast | Võ Quốc Hiếu | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Chuyên viên chính | Xây dựng
[15 empty] | 34 | DenEast | Đỗ Phú Cường | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Trưởng nhóm | MEP | Cơ
[15 empty] | 35 | DenEast | Phạm Vinh Quang | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Chuyên viên chính | MEP | Cơ
[15 empty] | 36 | DenEast | Nguyễn Công Hậu | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Chuyên viên chính | MEP | Cơ
[15 empty] | 37 | DenEast | Nguyễn Văn Liệu | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Chuyên viên chính | MEP | Cơ
[15 empty] | 38 | DenEast | Phạm Như Thành | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Chuyên viên | MEP | Cơ
[15 empty] | 39 | DenEast | Nguyễn Thành Phát | Thủ kho | [5 empty] | 0 | Kỹ thuật viên | Khác
[15 empty] | 40 | DenEast | Đoàn Văn Ấn | Đội trưởng thi công | [5 empty] | 0 | Phó phòng | MEP
[15 empty] | 41 | DenEast | Nguyễn An Tài | Nhân viên thi công | [5 empty] | 0 | Kỹ thuật viên
[15 empty] | 42 | DenEast | Bùi Thanh Trầm | Nhân viên thi công | [5 empty] | 0 | Kỹ thuật viên
[15 empty] | 43 | NaFoods | Lê Văn Thuý | Chỉ huy trưởng | [5 empty] | 0 | Trưởng phòng | Xây dựng
[15 empty] | 44 | NaFoods | Lê Phan Tuấn Anh | Chỉ huy phó | [5 empty] | 0 | Phó phòng | Xây dựng
[15 empty] | 45 | NaFoods | Nguyễn Phan Minh Xuân | Chỉ huy phó | [5 empty] | 0 | Phó phòng | MEP
[15 empty] | 46 | NaFoods | Trần Thị Nguyệt | Thư ký công trình | [5 empty] | 0 | Chuyên viên | Khác
[15 empty] | 47 | NaFoods | Trần Vinh Quí | Giám sát HSE | [5 empty] | 0 | Chuyên viên chính | HSE
[15 empty] | 48 | NaFoods | Trần Quang Thái | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Chuyên viên chính | Xây dựng
[15 empty] | 49 | NaFoods | Lê Võ Quang Bình | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Chuyên viên | Xây dựng
[15 empty] | 50 | NaFoods | Lê Hồng Phúc | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Chuyên viên chính | MEP | Điện
[15 empty] | 51 | NaFoods | Nguyễn Thanh Trang | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Chuyên viên chính | MEP | Cơ
[15 empty] | 52 | NaFoods | Nguyễn Duy Tân | QS/QA/QC | [5 empty] | 0 | Chuyên viên chính | QS
[15 empty] | 53 | NaFoods | Nguyễn Phước Hiếu | Thủ kho | [5 empty] | 0 | Kỹ thuật viên
[15 empty] | 54 | NaFoods | Nguyễn Ngọc Thành | Nhân viên thi công | [5 empty] | 0 | Kỹ thuật viên
[15 empty] | 55 | Fanxipan | Hồ Xuân Lực | Quản lý dự án | [5 empty] | 0 | Trưởng phòng | MEP
[15 empty] | 56 | Fanxipan | Trần Như Ngọc | Chỉ huy phó | [5 empty] | 0 | Phó phòng | MEP | Điện
[15 empty] | 57 | Fanxipan | Ngô Chánh Hưng | QS/QA/QC | [5 empty] | 0 | Chuyên viên | QS
[15 empty] | 58 | Fanxipan | Nguyễn Tuấn Kiệt (1999) | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Chuyên viên | MEP | Điện
[15 empty] | 59 | Promea | Nguyễn Lâm Trường | Chỉ huy trưởng | [5 empty] | 0 | Trưởng phòng | Xây dựng
[15 empty] | 60 | Promea | Đỗ Viết Bách Hiệp | QS/QA/QC | [5 empty] | 0 | Phó phòng | QS
[15 empty] | 61 | Promea | Trần Trung Thái | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Chuyên viên | Xây dựng
[15 empty] | 62 | Promea | Đặng Xuân Điền | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Chuyên viên | Xây dựng
[15 empty] | 63 | Promea | Hồ Hữu Trường Sơn | Nhân viên thi công | [5 empty] | 0 | Kỹ thuật viên
[15 empty] | 64 | Phú Hữu | Võ Tài Đức | Chỉ huy phó | [5 empty] | 0 | Phó phòng | Xây dựng
[15 empty] | 65 | Phú Hữu | Đào Văn Minh | Giám sát HSE | [5 empty] | 0 | Chuyên viên chính | HSE
[15 empty] | 66 | Phú Hữu | Nguyễn Đức Thuần | QS/QA/QC | [5 empty] | 0 | Trưởng nhóm | QS
[15 empty] | 67 | Phú Hữu | Nguyễn Văn Pháp | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Chuyên viên chính | Xây dựng
[15 empty] | 68 | Phú Hữu | Hồ Ngọc Huấn | Nhân viên thi công | [5 empty] | 0 | Kỹ thuật viên
[15 empty] | 69 | Phú Hữu | Nguyễn Đông Phương | Thủ kho | [5 empty] | 0 | Kỹ thuật viên
[15 empty] | 70 | Reiwa | Nguyễn Hữu Huỳnh | Quản lý dự án | [5 empty] | 0 | Trưởng phòng | MEP | Điện
[15 empty] | 71 | Reiwa | Phan Văn Hồng | Chỉ huy phó | [5 empty] | 0 | Phó phòng | MEP | Cơ
[15 empty] | 72 | Reiwa | Ngô Thị Huyền Trang | Thư ký công trình | [5 empty] | 0 | Chuyên viên | Khác
[15 empty] | 73 | Reiwa | Đỗ Thái Sơn | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Chuyên viên chính | MEP | Cơ
[15 empty] | 74 | Reiwa | Lỡ Tất Thành | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Chuyên viên chính | MEP | Điện
[15 empty] | 75 | Reiwa | Bùi Đức Dự | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Chuyên viên chính | MEP | Điện
[15 empty] | 76 | Reiwa | Châu Thanh Vương | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Chuyên viên chính | Xây dựng
[15 empty] | 77 | Reiwa | Trương Văn Nam | QS/QA/QC | [5 empty] | 0 | Chuyên viên chính | QS
[15 empty] | 78 | Reiwa | Huỳnh Thanh Hảo | Nhân viên thi công | [5 empty] | 0 | Kỹ thuật viên
[15 empty] | 79 | Dự án Miền Bắc | Trần Huy Thức | Chỉ huy phó | [5 empty] | 0 | Phó phòng | MEP | Điện
[15 empty] | 80 | Dự án Miền Bắc | Phạm Văn Thường | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Phó phòng | MEP | Cơ
[15 empty] | 81 | Dự án Miền Bắc | Nguyễn Đình Phương | Nhân viên thi công | [5 empty] | 0 | Kỹ thuật viên
[15 empty] | 82 | Dự án Miền Bắc | Phạm Ngọc Linh | Nhân viên thi công | [5 empty] | 0 | Kỹ thuật viên
[15 empty] | 83 | Charm Ming | Đào Thị Thúy An | Thư ký công trình | Kiêm nhiệm Salacia |  |  |  |  | 0 | Chuyên viên | Khác
[15 empty] | 84 | Charm Ming | Nguyễn Văn Trịnh | QS/QA/QC | Kiêm HSE |  |  |  |  | 0 | Chuyên viên chính | QS
[15 empty] | 85 | Charm Ming | Lê Văn Bình | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Chuyên viên chính | MEP | Điện
[15 empty] | 86 | Charm Ming | Trần Ngọc Huy | Thủ kho | [5 empty] | 0 | Kỹ thuật viên
[15 empty] | 87 | Salacia | Nguyễn Hữu Hoá | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Chuyên viên chính | Xây dựng
[15 empty] | 88 | Salacia | Phạm Anh Thư | Giám sát hiện trường | [5 empty] | 0 | Chuyên viên chính | Xây dựng
[15 empty] | 89 | Salacia | Phan Ánh Ngọc | Giám sát HSE | [5 empty] | 0 | Chuyên viên chính | HSE
[15 empty] | Total | 89 | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 78 | 23 | 2 | 1 | 1

## Budget
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
TT | TÊN DỰ ÁN | NGÂN SÁCH | ĐÃ SỬ DỤNG | CÒN LẠI | %
1 | NaFoods | 88699327837 |  | 88699327837 | 0
2 | Phú Hữu | 19285190511 |  | 19285190511 | 0
3 | Salacia | 2302010300 |  | 2302010300 | 0
4 | Promea | 34103130000 |  | 34103130000 | 0
5 | Charm Ming | 5510563117 |  | 5510563117 | 0
Total |  | 149900221765 | 0 | 149900221765

## Timeline
THEO DÕI TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
[9 empty] | KẾ HOẠCH (HỢP ĐỒNG) |  |  | THỰC TẾ |  |  | CHÊNH LỆCH
TT | DỰ ÁN | QLDA/CHT | BCH | DOANH THU | BQ BCH | IPC | GT CÒN LẠI | % TT/KH | KH B.ĐẦU | KH K.THÚC | KẾ HOẠCH | TT B.ĐẦU | TT K.THÚC | THỰC TẾ | CL B.ĐẦU | CL. K.THÚC | TÌNH TRẠNG
1 | NaFoods | Lê Văn Thuý | 12 | 132315862169.1825 | 11026321847 | 59091803230 | 73224058939.1825 | 0.4466 | 04/03/2026 | 15/08/2026 | 163 | 01/03/2026 | 21/07/2026 | 142 | -3 | -25 | 21
2 | Phú Hữu | K.DA | 6.5 | 1321030383 | 203235444 | 5258703589 | -3937673206 | 3.9808 | 16/03/2026 | 15/09/2026 | 182 | 20/07/2026 | 21/07/2026 | 1 | 126 | -56 | 181
3 | Salacia | K.DA | 3.5 | 2503147500 | 715185000 |  | 2503147500 | 0 | 24/04/2026 | 24/06/2026 | 60 | 24/04/2026 | 21/07/2026 | 88 | 0 | 27 | -28
4 | Promea | Nguyễn Lâm Trường | 5.5 | 36165330000 | 6575514545 |  | 36165330000 | 0 | 15/06/2026 | 29/10/2026 | 135 | 17/06/2026 | 21/07/2026 | 34 | 2 | -100 | 101
5 | Charm Ming | K.DA | 3.5 | 11973599846 | 3421028527 |  | 11973599846 | 0 | 17/03/2026 | 31/12/2026 | 288 | 17/03/2026 | 21/07/2026 | 126 | 0 | -163 | 162
Total |  |  | 31 | 184278969898.1825 | 4388257072.6 | 64350506819

## Old_Pro
CÁC DỰ ÁN CŨ & BẢO HÀNH
THEO DÕI CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH TẠI DỰ ÁN
Ngày ghi nhận | Dự án | Người phụ trách | Vấn đề phát sinh | Giải pháp hành động | Kết quả | VO / BOQ | Ngân sách | Dự kiến hoàn thành | Thực tế hoàn thành | Tình trạng
07/07/2026 | Fanxipan | Hồ Xuân Lực | Sàn bê tông walkway | CĐT thanh toán phần beton. TPL thanh toán phần nhân công, ca máy. | [5 empty] | In Process
07/07/2026 | Fanxipan | Hồ Xuân Lực | Cửa chống côn trùng. Gửi yêu cầu P.DA 13.07.26 | CĐT thanh toán phần cửa 70 triệu. TPL chịu phần motor 150 triệu. |  |  | 150000000 |  |  | In Process
14/07/2026 | Fanxipan | Hồ Xuân Lực | VO: Đường ống Chiller (cấp nguồn, di dời) & Bệ máy; sàn Platform bồn nước; Cầu ống. T.gian: 19w. |  |  | 3002544214 |  |  |  | Opened
17/07/2026 | DenEast | Nguyễn An Tuân | Công tác hiện trường | Bám theo BBH BCH 17.07.2027 |  |  |  | 31/07/2026 |  | In Process
| DenEast | Nguyễn An Tuân | Hồ sơ hoàn công |  |  |  |  | 20/07/2026 |  | In Process
17/07/2026 | Reiwa | Nguyễn Hữu Huỳnh | Côn trùng thâm nhập vào nhà | [6 empty] | Opened
17/07/2026 | Reiwa | Nguyễn Hữu Huỳnh | Báo giá phát sinh Tủ & Cáp điện P.RO khu VP | [6 empty] | Opened
| Reiwa | Nguyễn Hữu Huỳnh | Lỗi PAC-01 không đạt thông số |  | Theo dõi kết quả mapping |  |  |  |  | In Process
| Reiwa | Nguyễn Hữu Huỳnh | Xử lý lại bể nước PCCC bị nhiễm khuẩn | Thay ống inox | Đang lên hợp đồng NTP. |  |  |  |  | In Process
| Reiwa | Nguyễn Hữu Huỳnh | Xử lý vết nứt | [6 empty] | In Process
| Reiwa | Nguyễn Hữu Huỳnh | Xử lý đọng sương 2 kho chứa hàng Khu văn phòng | [6 empty] | In Process
| Reiwa | Nguyễn Hữu Huỳnh | Hồ sơ thanh toán các hợp đồng, VO phát sinh | [6 empty] | In Process
| Reiwa | Nguyễn Hữu Huỳnh | Thi công phát sinh cây rửa mắt, dời 2 máy lạnh P.IT & P.Bảo vệ | [6 empty] | In Process
23/05/2026 | Crescent Mall Q7 | Nguyễn Khắc Dũng | Cải tạo và sửa chữa: Cửa và đèn |  |  | 883315488 |  |  |  | Opened
29/05/2026 | Crescent Mall Q7 | Nguyễn Khắc Dũng | Dán decal kính mặt ngoài |  |  | 220640000 |  |  |  | Opened
11/06/2026 | Crescent Mall Q7 | Nguyễn Khắc Dũng | Cải tạo bãi xe tầng hầm B2 và sơn sửa đường hành lang nội bộ |  |  | 13779393880 |  |  |  | Opened
14/06/2026 | Crescent Mall Q7 | Nguyễn Khắc Dũng | Nâng cấp hệ thống báo cháy |  |  | 922733343 |  |  |  | Opened
01/07/2026 | Hoàng Đức Long Hậu | Nguyễn Khắc Dũng | Đọng sương ống gió phòng máy AHU | Làm việc với KAT. Đã Remind-02 (01.07.2026) | [5 empty] | Opened
20/07/2026 | Hoàng Đức Long Hậu | Nguyễn Khắc Dũng | Đấu nối AP tại khu vực kho AZ | Phối hợp CĐT hỗ trợ xe nâng + lịch bảo trì của kho. | [5 empty] | Opened
14/07/2026 | Jinyu PCCC | Nguyễn Khắc Dũng | Module báo cháy Khu nhà xe, Xưởng thành phẩm | Đã gửi đặt hàng P.MH (14.07.26) | [5 empty] | Opened
12/06/2026 | PMH Tower | Nguyễn Khắc Dũng | Cung cấp và lắp vách ngăn phân chia khu vực công cộng & khách thuê | Đã gửi bảo giá theo m2. Đơn giá 1.225.000 đ/m2. | [5 empty] | Opened
15/07/2026 | Vinhomes GrandPark S10 | Nguyễn Khắc Dũng | Hệ cấp thoát nước, Điều hòa không khí và thông gió, BMS, Chi phí khác | BQT yêu cầu bổ sung CV nhân sự. BOQ từng tòa, từng hệ và tổng từng tòa nhà |  | 801813600 |  | 20/07/2026 |  | Opened
29/05/2026 | Phước Hưng | Nguyễn Xuân Hòa | Hồ sơ quyết toán dự án |  | Tiếp tục theo dõi phối hợp. |  |  |  |  | In Process
17/06/2026 | Hoàng Đức Hưng Yên | Phạm Văn Thường | Đọng sương đường ống gió | 18.7.26: PO - Lắp đặt thêm quạt thông gió (Chờ phê duyệt) Bọc lại đường ống | [5 empty] | In Process
19/06/2026 | Sagemcom | Phạm Văn Thường | Hệ Chiller không chạy vào mùa đông | [6 empty] | In Process
19/06/2026 | Sagemcom | Phạm Văn Thường | Hệ thống khí nén | [6 empty] | In Process
19/06/2026 | Sagemcom | Phạm Văn Thường | Cách nhiệt đọng sương | [6 empty] | In Process

## NaFoods
DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐÓNG GÓI & CHẾ BIẾN TRÁI CÂY NAFOODS | [7 empty] | DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐÓNG GÓI & CHẾ BIẾN TRÁI CÂY NAFOODS | [7 empty] | DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐÓNG GÓI & CHẾ BIẾN TRÁI CÂY NAFOODS | [17 empty] | DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐÓNG GÓI & CHẾ BIẾN TRÁI CÂY NAFOODS
DÒNG TIỀN DỰ ÁN - KẾ HOẠCH | [7 empty] | DÒNG TIỀN DỰ ÁN - THỰC TẾ | [7 empty] | THÔNG TIN HỢP ĐỒNG, PHỤ LỤC VÀ VO | [17 empty] | THEO DÕI CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH TẠI DỰ ÁN
Giá trị hợp đồng | 132315862169.1825 |  | Ngày hợp đồng | 04/03/2026 |  | Cảnh báo khi số dư dưới | 1000000000 | Giá trị hợp đồng | 36165330000 |  | Ngày hợp đồng | 22/06/2026 |  | Cảnh báo khi số dư dưới | 1000000000 | Hợp đồng | Ngày ký/Ngày trình | Số tiền | IPC01 | IPC02 | IPC03 | IPC04 | IPC05 | IPC06 | IPC07 | IPC08 | IPC | Ngân sách | Bắt đầu | Kết thúc | Thời gian | Nội dung | Tình trạng | Ngày ghi nhận | Hạng mục | Vấn đề phát sinh | Giải pháp hành động | Người phụ trách | Dự kiến hoàn thành | Thực tế hoàn thành | Tình trạng
[16 empty] | NFTN-VT.HDDV.2026.001 | 03/03/2026 | 85000000000 | [8 empty] | 0 |  |  | 31/12/2026 |  | Cung cấp vật tư, thiết bị xây dựng Nhà máy |  | 15/05/2026 | VO-VE | Phát sinh điều chỉnh hệ MEP | Đã xác nhận khối lượng. Chưa chốt được đơn giá. Bổ sung cột "Ý kiến CĐT" | Nguyễn Duy Tân | 31/07/2026 |  | Opened
[16 empty] | NFTN-VT.HDDV.2026.001/PL01 | 13/05/2026 | 120694000000 | 1730288056 | 6709795506 | 20324850685 | 30326868983 |  |  |  |  | 59091803230 |  |  |  |  | Cập nhật thông tin pháp lý CĐT & điều chỉnh giá trị hợp đồng |  | 15/05/2026 | VO-VE | Phát sinh xây dựng theo cập nhật kiến trúc | Đã xác nhận khối lượng. Chưa chốt được đơn giá. Bổ sung cột "Ý kiến CĐT" | Nguyễn Duy Tân | 31/07/2026 |  | Opened
| 04/03/2026 | 01/04/2026 | 01/05/2026 | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | Total |  | 04/03/2026 | 01/04/2026 | 01/05/2026 | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | Total | Hợp đồng thực tế | 13/05/2026 | [9 empty] | 0 | 88699327837 | [5 empty] | 06/06/2026 | VO-VE | Phát sinh xây dựng thay đổi thiết kế theo cuộc họp 04.06.2026 | Đã xác nhận khối lượng. Chưa chốt được đơn giá. Bổ sung cột "Ý kiến CĐT" | Nguyễn Duy Tân | 31/07/2026 |  | Opened
Số dư dòng tại đầu mỗi tháng |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Số dư dòng tại đầu mỗi tháng |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | VO-01 | 15/05/2026 | 4018105001.5434 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Phát sinh điều chỉnh hệ MEP | Pending | 22/06/2026 | VO-VE | Phát sinh thay đổi nan cửa cuốn và phát sinh mới cửa RD-02 | Đã xác nhận khối lượng. Chưa chốt được đơn giá. Bổ sung cột "Ý kiến CĐT" | Nguyễn Duy Tân | 31/07/2026 |  | Opened
[16 empty] | VO-02 | 15/05/2026 | 4827489242.0686 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Phát sinh xây dựng theo cập nhật kiến trúc | Pending | 22/06/2026 | VO-VE | Phát sinh theo thay đổi thiết kế tầng 03 | Đã xác nhận khối lượng. Chưa chốt được đơn giá. Bổ sung cột "Ý kiến CĐT" | Nguyễn Duy Tân | 31/07/2026 |  | Opened
Số tiền thu vào | [6 empty] | ĐVT: Triệu đồng | Số tiền thu vào | [6 empty] | ĐVT: Triệu đồng | VO-03 | 06/06/2026 | 1163931732.1311 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Phát sinh xây dựng thay đổi thiết kế theo cuộc họp 04.06.2026 | Pending | 20/07/2026 | VO-VE | VO04: Mương nước tầng 3 và kính ghép lối thăm quan. |  | Lê Văn Thúy | 20/07/2026 |  | Opened
[16 empty] | VO-04 | 22/06/2026 | 246314909.88 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Phát sinh thay đổi nan cửa cuốn và phát sinh mới cửa RD-02 | Pending
Thu tạm ứng - ...% hợp đồng | [6 empty] | 0 | Thu tạm ứng - ...% hợp đồng | [6 empty] | 0 | VO-05 | 22/06/2026 | 1366021283.5594 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Phát sinh theo thay đổi thiết kế tầng 03 | Pending
Hoàn tạm ứng |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Hoàn tạm ứng |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Thu theo IPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thu theo IPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Theo hợp đồng | [7 empty] | Theo hợp đồng
Package - 2 | [7 empty] | Package - 2
Package - 3 | [7 empty] | Package - 3
Tổng số tiền nhận trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tổng số tiền nhận trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Số tiền có đầu tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Số tiền có đầu tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Số tiền dự chi | [6 empty] | ĐVT: Triệu đồng | Số tiền dự chi | [6 empty] | ĐVT: Triệu đồng
Chi phí trực tiếp | [6 empty] | 0 | Chi phí trực tiếp | [6 empty] | 0
Package - 1 | [6 empty] | 0 | Package - 1 | [6 empty] | 0
Package - 2 | [6 empty] | 0 | Package - 2 | [6 empty] | 0
Package - 3 | [6 empty] | 0 | Package - 3 | [6 empty] | 0
Chi phí QLDA | [5 empty] | 0 | 0 | Chi phí QLDA | [5 empty] | 0 | 0
Chưa phân bổ | ` | [5 empty] | 0 | Chưa phân bổ | ` | [5 empty] | 0
Cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Khác | [6 empty] | 0 | Khác | [6 empty] | 0
Tổng số tiền phải chi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tổng số tiền phải chi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Số tiền cuối tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Số tiền cuối tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Phu Huu
DỰ ÁN HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ PHÚ HỮU | [7 empty] | DỰ ÁN HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ PHÚ HỮU | [7 empty] | DỰ ÁN HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ PHÚ HỮU | [22 empty] | DỰ ÁN HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ PHÚ HỮU
DÒNG TIỀN DỰ ÁN - KẾ HOẠCH | [7 empty] | DÒNG TIỀN DỰ ÁN - THỰC TẾ | [7 empty] | THÔNG TIN HỢP ĐỒNG, PHỤ LỤC VÀ VO | [22 empty] | THEO DÕI CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH TẠI DỰ ÁN
Giá trị hợp đồng | 1321030383 |  | Ngày hợp đồng | 16/03/2026 |  | Cảnh báo khi số dư dưới | 1000000000 | Giá trị hợp đồng | 36165330000 |  | Ngày hợp đồng | 22/06/2026 |  | Cảnh báo khi số dư dưới | 1000000000 | Hợp đồng | Ngày ký/Ngày trình | Số tiền | IPC01 | IPC02 | IPC03 | IPC04 | IPC | NGÂN SÁCH | Bắt đầu | Kết thúc | Thời gian | Nội dung | Tình trạng | NỘI DUNG | HỢP ĐỒNG | THỰC TẾ | IPC01 | IPC02 | IPC03 | IPC04 | IPC | CHÊNH LỆCH | Ngày ghi nhận | Hạng mục | Vấn đề phát sinh | Giải pháp hành động | Người phụ trách | Dự kiến hoàn thành | Thực tế hoàn thành | Tình trạng
[16 empty] | 26016/HĐTC/TMXDAD-TPL | 10/02/2026 | 32583153704 | 5258703589 |  |  |  | 5258703589 |  |  | 31/12/2026 |  | Cung cấp vật tư, thiết bị xây dựng Nhà máy |  | Công tác ban đầu |  | 1600240249 | 1697745134 |  |  |  | 1697745134 | -1600240249 | 28/04/2026 | Xây dựng | Cống hộp 2000, đường công vụ. CĐT làm việc với UBND Phường. | Phối hợp với CĐT. | CĐT | 20/07/2026 |  | In Process
[16 empty] | Hợp đồng thực tế |  |  | 1710741589 |  |  |  | 1710741589 | 19285190511 | [5 empty] | Biện pháp thi công |  |  | 3547962000 |  |  |  | 3547962000 | 0 | 21/07/2026 | Xây dựng | Đã gửi PLHĐ Hàng rào tạm, BPTC tuyến cống hộp 2000 và cống D600 |  | Nguyễn Đức Thuần | 28/07/2026 |  | In Process
| 16/03/2026 | 01/04/2026 | 01/05/2026 | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | Total |  | 16/03/2026 | 01/04/2026 | 01/05/2026 | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | Total | VO-01 |  | 227050623 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Phát sinh thi công hàng rào tạm | Pending | Đường công vụ |  | 765277676 | 12996455 |  |  |  | 12996455 | -765277676
Số dư dòng tại đầu mỗi tháng |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Số dư dòng tại đầu mỗi tháng |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | VO-02 |  | 553500000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Biện pháp thi công cống hộp 2000 đoạn 10m | Pending | Cống hộp 2m*2m |  | 5248090336 |  |  |  |  | 0 | -5248090336
[16 empty] | VO-03 |  | 540479760 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Biện pháp thi công tuyến cống tròn D600 | Pending | Đường giao thông |  | 12629991487 |  |  |  |  | 0 | -12629991487
Số tiền thu vào | [6 empty] | ĐVT: Triệu đồng | Số tiền thu vào | [6 empty] | ĐVT: Triệu đồng | [7 empty] | 0 | [6 empty] | Thoát nước |  | 4579738894 |  |  |  |  | 0 | -4579738894
[23 empty] | 0 | [6 empty] | Total | 0 | 24823338642 | 5258703589 | 0 | 0 | 0 | 5258703589 | -24823338642
Thu tạm ứng - ...% hợp đồng | [6 empty] | 0 | Thu tạm ứng - ...% hợp đồng | [6 empty] | 0
Hoàn tạm ứng |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Hoàn tạm ứng |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Thu theo IPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thu theo IPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Theo hợp đồng | [7 empty] | Theo hợp đồng
VO-01 | [7 empty] | VO-01
VO-02 | [7 empty] | VO-02
VO-03
Tổng số tiền nhận trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tổng số tiền nhận trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Số tiền có đầu tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Số tiền có đầu tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Số tiền dự chi | [6 empty] | ĐVT: Triệu đồng | Số tiền dự chi | [6 empty] | ĐVT: Triệu đồng
Chi phí trực tiếp | [6 empty] | 0 | Chi phí trực tiếp | [6 empty] | 0
Package - 1 | [6 empty] | 0 | Package - 1 | [6 empty] | 0
Package - 2 | [6 empty] | 0 | Package - 2 | [6 empty] | 0
Package - 3 | [6 empty] | 0 | Package - 3 | [6 empty] | 0
Chi phí QLDA | [5 empty] | 0 | 0 | Chi phí QLDA | [5 empty] | 0 | 0
Chưa phân bổ | ` | [5 empty] | 0 | Chưa phân bổ | ` | [5 empty] | 0
Cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Khác | [6 empty] | 0 | Khác | [6 empty] | 0
Tổng số tiền phải chi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tổng số tiền phải chi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Số tiền cuối tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Số tiền cuối tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Salacia
DỰ ÁN CUNG CẤP & ÉP CỌC SALACIA | [7 empty] | DỰ ÁN CUNG CẤP & ÉP CỌC SALACIA | [7 empty] | DỰ ÁN CUNG CẤP & ÉP CỌC SALACIA | [8 empty] | DỰ ÁN CUNG CẤP & ÉP CỌC SALACIA
DÒNG TIỀN DỰ ÁN - KẾ HOẠCH | [7 empty] | DÒNG TIỀN DỰ ÁN - THỰC TẾ | [7 empty] | THÔNG TIN HỢP ĐỒNG, PHỤ LỤC VÀ VO | [8 empty] | THEO DÕI CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH TẠI DỰ ÁN
Giá trị hợp đồng | 2503147500 |  | Ngày hợp đồng |  |  | Cảnh báo khi số dư dưới | 1000000000 | Giá trị hợp đồng |  |  | Ngày hợp đồng | 22/06/2026 |  | Cảnh báo khi số dư dưới | 1000000000 | Hợp đồng | Ngày ký/Ngày trình | Số tiền | Ngân sách | Bắt đầu | Kết thúc | Thời gian | Nội dung | Tình trạng | Ngày ghi nhận | Hạng mục | Vấn đề phát sinh | Giải pháp hành động | Người phụ trách | Dự kiến hoàn thành | Thực tế hoàn thành | Tình trạng
[16 empty] | Hợp đồng |  | 2503147500 | 2302010300 | 12/02/2026
[16 empty] | VO-01 |  | 1018000000
[7 empty] | Total | [7 empty] | Total | Total |  | 3521147500 | 2302010300
Số dư dòng tại đầu mỗi tháng |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Số dư dòng tại đầu mỗi tháng |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Số tiền thu vào | [6 empty] | ĐVT: Triệu đồng | Số tiền thu vào | [6 empty] | ĐVT: Triệu đồng
Thu tạm ứng - ...% hợp đồng | [6 empty] | 0 | Thu tạm ứng - ...% hợp đồng | [6 empty] | 0
Hoàn tạm ứng |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Hoàn tạm ứng |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Thu theo IPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thu theo IPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Package - 1 | [7 empty] | Package - 1
Package - 2 | [7 empty] | Package - 2
Package - 3 | [7 empty] | Package - 3
Tổng số tiền nhận trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tổng số tiền nhận trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Số tiền có đầu tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Số tiền có đầu tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Số tiền dự chi | [6 empty] | ĐVT: Triệu đồng | Số tiền dự chi | [6 empty] | ĐVT: Triệu đồng
Chi phí trực tiếp | [6 empty] | 0 | Chi phí trực tiếp | [6 empty] | 0
Package - 1 | [6 empty] | 0 | Package - 1 | [6 empty] | 0
Package - 2 | [6 empty] | 0 | Package - 2 | [6 empty] | 0
Package - 3 | [6 empty] | 0 | Package - 3 | [6 empty] | 0
Chi phí QLDA | [5 empty] | 0 | 0 | Chi phí QLDA | [5 empty] | 0 | 0
Chưa phân bổ | ` | [5 empty] | 0 | Chưa phân bổ | ` | [5 empty] | 0
Cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Khác | [6 empty] | 0 | Khác | [6 empty] | 0
Tổng số tiền phải chi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tổng số tiền phải chi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Số tiền cuối tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Số tiền cuối tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Promea
DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM PROMEA | [7 empty] | DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM PROMEA | [7 empty] | DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM PROMEA | [8 empty] | DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM PROMEA
DÒNG TIỀN DỰ ÁN - KẾ HOẠCH | [7 empty] | DÒNG TIỀN DỰ ÁN - THỰC TẾ | [7 empty] | THÔNG TIN HỢP ĐỒNG, PHỤ LỤC VÀ VO | [8 empty] | THEO DÕI CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH TẠI DỰ ÁN
Giá trị hợp đồng | 36165330000 |  | Ngày hợp đồng | 22/06/2026 |  | Cảnh báo khi số dư dưới | 1000000000 | Giá trị hợp đồng | 36165330000 |  | Ngày hợp đồng | 22/06/2026 |  | Cảnh báo khi số dư dưới | 1000000000 | Hợp đồng | Ngày ký/Ngày trình | Số tiền | Ngân sách | Bắt đầu | Kết thúc | Thời gian | Nội dung | Tình trạng | Ngày ghi nhận | Hạng mục | Vấn đề phát sinh | Giải pháp hành động | Người phụ trách | Dự kiến hoàn thành | Thực tế hoàn thành | Tình trạng
[19 empty] | 34103130000 |  |  |  | Gói 1, 2, 3 |  | 20/07/2026 | Xây dựng | BCH xin bổ sung 01 HSE + 01 Cơ hữu. Thời gian 11 ngày. |  | BCH Phú Hữu, BCH Promea, P.HCNS | 21/07/2026 |  | Opened
| 22/06/2026 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | 01/09/2026 | 01/10/2026 | 01/11/2026 | Total |  | 22/06/2026 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | 01/09/2026 | 01/10/2026 | 01/11/2026 | Total
Số dư dòng tại đầu mỗi tháng |  | 4784554859 | 4149708376 | 6122071844 | 2884224016 | 2062200416 |  | Số dư dòng tại đầu mỗi tháng |  | 6080646627 | 6080646627 | 6080646627 | 6080646627 | 6080646627
Số tiền thu vào | [6 empty] | ĐVT: Triệu đồng | Số tiền thu vào | [6 empty] | ĐVT: Triệu đồng
Thu tạm ứng - 20% hợp đồng | 6080646627 | [5 empty] | 6080646627 | Thu tạm ứng - 20% hợp đồng | 6080646627 | [5 empty] | 6080646627
Hoàn tạm ứng |  | 1483543678 | 2235732769 | 917791980 | 1443578279 |  | 6080646706 | Hoàn tạm ứng |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Thu theo IPC | 0 | 8823542951 | 13297272206 | 5458671070 | 8585844243 | 0 | 36165330470 | Thu theo IPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Package - 1 |  | 8593706268 | 7978122095 | 1993900912 | 1623686376 |  |  | Package - 1
Package - 2 |  | 229836683 | 5319150111 | 2649368650 | 2015462076 |  |  | Package - 2
Package - 3 |  |  |  | 815401508 | 4946695791 |  |  | Package - 3
Tổng số tiền nhận trong kỳ | 6080646627 | 7339999273 | 11061539437 | 4540879090 | 7142265964 | 0 | 36165330391 | Tổng số tiền nhận trong kỳ | 6080646627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6080646627
Số tiền có đầu tháng | 6080646627 | 12124554132 | 15211247813 | 10662950934 | 10026489980 | 2062200416 |  | Số tiền có đầu tháng | 6080646627 | 6080646627 | 6080646627 | 6080646627 | 6080646627 | 6080646627
Số tiền dự chi (Ngân sách) | [6 empty] | ĐVT: Triệu đồng | Số tiền dự chi | [6 empty] | ĐVT: Triệu đồng
Chi phí trực tiếp | [6 empty] | 0 | Chi phí trực tiếp | [6 empty] | 0
Package - 1 | 1256091768 | 7646731243 | 6769627997 | 1826749576 | 1489657566 |  | 18988858150 | Package - 1 | [6 empty] | 0
Package - 2 |  | 208114513 | 2199547972 | 5086724503 | 1840672283 |  | 9335059271 | Package - 2 | [6 empty] | 0
Package - 3 |  |  |  | 745252839 | 4533959715 |  | 5279212554 | Package - 3 | [6 empty] | 0
Chi phí QLDA | 40000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 100000000 | 0 | 500000000 | Chi phí QLDA | [5 empty] | 0 | 0
Chưa phân bổ | ` | [5 empty] | 0 | Chưa phân bổ | ` | [5 empty] | 0
Cộng | 1296091768 | 7974845756 | 9089175969 | 7778726918 | 7964289564 | 0 | 34103129975 | Cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Khác | [6 empty] | 0 | Khác | [6 empty] | 0
Tổng số tiền phải chi | 1296091768 | 7974845756 | 9089175969 | 7778726918 | 7964289564 | 0 | 34103129975 | Tổng số tiền phải chi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Số tiền cuối tháng | 4784554859 | 4149708376 | 6122071844 | 2884224016 | 2062200416 | 2062200416 |  | Số tiền cuối tháng | 6080646627 | 6080646627 | 6080646627 | 6080646627 | 6080646627 | 6080646627

## Charm
DỰ ÁN NHÀ MÁY CHARM MING PHASE 02 | [7 empty] | DỰ ÁN NHÀ MÁY CHARM MING PHASE 02 | [7 empty] | DỰ ÁN NHÀ MÁY CHARM MING PHASE 02 | [12 empty] | DỰ ÁN NHÀ MÁY CHARM MING PHASE 02
DÒNG TIỀN DỰ ÁN - KẾ HOẠCH | [7 empty] | DÒNG TIỀN DỰ ÁN - THỰC TẾ | [7 empty] | THÔNG TIN HỢP ĐỒNG, PHỤ LỤC VÀ VO | [12 empty] | THEO DÕI CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH TẠI DỰ ÁN
Giá trị hợp đồng | 11973599846 |  | Ngày hợp đồng |  |  | Cảnh báo khi số dư dưới | 1000000000 | Giá trị hợp đồng | 36165330000 |  | Ngày hợp đồng | 22/06/2026 |  | Cảnh báo khi số dư dưới | 1000000000 | Hợp đồng | Ngày ký | Số tiền | IPC01 | IPC02 | IPC03 | IPC | Ngân sách | Bắt đầu | Kết thúc | Thời gian | Nội dung | Tình trạng | Ngày ghi nhận | Hạng mục | Vấn đề phát sinh | Giải pháp hành động | Người phụ trách | Dự kiến hoàn thành | Thực tế hoàn thành | Tình trạng
[16 empty] | 1203/HĐTC/CMG-TPL |  | 1532056133 | 766028067 |  |  | 766028067 |  |  | 31/12/2026 |  | Cấp nguồn ra máy sản xuất và bổ sung thêm bộ lọc xung nguồn. Tách từ hợp đồng chính. | Đang thi công
[16 empty] | 1803/HĐTC/CMG-TPL |  | 6551289975 | 2896979503 |  |  | 2896979503 | 5510563117 | 01/04/2026 | 02/07/2026 | 90 | Nhà xe, hàng rào, nhà vệ sinh. | Đang thi công
[7 empty] | Total | [7 empty] | Total | Chưa có số |  | 1530776146 |  |  |  | 0 |  | 18/07/2026 | 17/10/2026 | 91 | Hạ tầng khu đặt ống & Camera Hải quan | Vừa kick-off
Số dư dòng tại đầu mỗi tháng |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Số dư dòng tại đầu mỗi tháng |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0526/HĐTC/CMG-TPL |  | 2359477592 |  |  |  | 0 | 1989820087 | 07/07/2026 |  |  | Di dời móng máy và lắp đặt đồng hồ đo đếm | Chuẩn bị thi công
[16 empty] | Total |  | 11973599846 |  |  |  | 3663007570 | [5 empty] | 4
Số tiền thu vào | [6 empty] | ĐVT: Triệu đồng | Số tiền thu vào | [6 empty] | ĐVT: Triệu đồng
Thu tạm ứng - ...% hợp đồng | [6 empty] | 0 | Thu tạm ứng - ...% hợp đồng | [6 empty] | 0
Hoàn tạm ứng |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Hoàn tạm ứng |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Thu theo IPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thu theo IPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Package - 1 | [7 empty] | Package - 1
Package - 2 | [7 empty] | Package - 2
Package - 3 | [7 empty] | Package - 3
Tổng số tiền nhận trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tổng số tiền nhận trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Số tiền có đầu tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Số tiền có đầu tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Số tiền dự chi | [6 empty] | ĐVT: Triệu đồng | Số tiền dự chi | [6 empty] | ĐVT: Triệu đồng
Chi phí trực tiếp | [6 empty] | 0 | Chi phí trực tiếp | [6 empty] | 0
Package - 1 | [6 empty] | 0 | Package - 1 | [6 empty] | 0
Package - 2 | [6 empty] | 0 | Package - 2 | [6 empty] | 0
Package - 3 | [6 empty] | 0 | Package - 3 | [6 empty] | 0
Chi phí QLDA | [5 empty] | 0 | 0 | Chi phí QLDA | [5 empty] | 0 | 0
Chưa phân bổ | ` | [5 empty] | 0 | Chưa phân bổ | ` | [5 empty] | 0
Cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Khác | [6 empty] | 0 | Khác | [6 empty] | 0
Tổng số tiền phải chi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tổng số tiền phải chi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Số tiền cuối tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Số tiền cuối tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0